2023年度内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿矿山地质环境治理与土地复垦计划

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司

2023 年3 月

目录

第一章矿山基本情况	1

第一节 矿山简介	1

第二节 矿区范围及拐点坐标	1

第三节  矿山开发利用方案概述	2

第四节  矿山开采历史及现状	10

第五节  矿山土地损毁预测与评估	13

第六节《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制及适用情况	20

第二章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效	22

第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状	22

第二节  验收情况及治理复垦投资	23

第三节 上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结	23

第三章《矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理工作部署	26

第一节  总体工作部署	26

第二节  阶段实施计划	27

第三节  近期年度工作安排	31

第四章 2023年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排	38

第一节  本年度生产计划	38

第二节 2023 年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域	38

第三节 2023 年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量	40

第四节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类	40

第五节  2023 年度基金拟提取情况及基金拟使用计划	40

- 第一章矿山基本情况

- 第一节 矿山简介

矿山名称： 内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿 地理位置：乌海市海南区东风乡

隶属关系： 内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司

企业性质：有限责任公司

开采矿种及开采层位：煤炭，设计开采 8、9-1、9-2、10、16-1、16-2、17 号煤层

开拓方式：矿井设计采用立井多水平方式开拓，矿井通风系统采用中央并列 抽出式，工作面设计采用后退式开采，全部垮落法管理顶板。

水平划分：设计划分为两个水平，一水平标高为+1135m，二水平标高+1080m。 井下运输：井下主运输及辅动运输设计采用轨道运输。

生产规模：30 万吨/年

井田范围：0.6316km2

开采深度：1042m~873m 标高

- 第二节 矿区范围及拐点坐标

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿位于滴沥帮乌素详 查区 11-14 线的中段，行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。其地理坐标：

东  经：106°55′17″-106°55′43″

北  纬：39°27′14″-39°27′56″

矿区位于乌海市海南区以东，距海南区约6km，距乌海市约42km。区内有乌 海市至鄂托克旗棋盘井镇的三级公路通过，沿此路向乌海方向、棋盘井方向，可 分别与 110、109 国道相接。铁路方面，本区距乌海—公乌素运煤专用线上的拉僧仲站约8km，沿该铁路线往北约 27km 到乌海可与包 (头) —兰 (州) 铁路相接。

2022 年 11 月,乌海市自然资源局为龙贵煤矿三矿延续了采矿许可证 (证号 C1500002010071120071580)，开采方式为地下开采，生产规模 30 万吨/年，矿区 面积 0.6316km2，矿区范围由 4 个拐点圈定，见表 1-1，开采深度为 1042m~873m。

表 1-1  矿区范围拐点坐标一览表

| 2000 国家大地坐标系 三度分带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 编号 | X | Y | 拐点 编号 | X | Y |
| 1 | 4370569.7970 | 36407214.7778 | 3 | 4369479.7912 | 36407779.8006 |
| 2 | 4370589.8062 | 36407809.7903 | 4 | 4369559.7826 | 36407484.7880 |
| 井巷工程标高至地表 开采深度从 1042 米至 873 米 |  |  |  |  |  |

- 第三节  矿山开发利用方案概述

一、煤层赋存情况

( 一) 煤层

龙贵煤矿三矿可采煤层为：8、9-1、9-2、10、16-1、16-3、17 号煤层共 7 层。

(二) 资源/储量

本方案矿产资源储量估算依据 2017 年 12 月编制的《乌海市巴音陶亥农场滴 沥帮乌素煤矿三矿矿产资源储量 2017 年度检测报告》，该报告于 2018 年 3 月取 得乌海市国土资源局出具的评审意见书。

1、累计查明资源储量

2013 年，对矿权范围内 8、9-1、9-2、10、16-1、16-3、17 号共 7 层可采 煤层及新增采空区进行了估算。获得累计探明资源储量 7730 千吨，动用资源储 量 0 千吨，保有资源储量 7730 千吨，其中：122b 级资源储量 2709 千吨，333 级 资源量 5021 千吨，另外查明厚外资源储量 451 千吨。

截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙古第八地质矿产勘查开发院在 2009 年储量核 查报告及 2013 年矿山储量年报基础上，通过实地勘测，以及向相关技术人员询 问，对煤矿开拓、采准后，矿体形态、空间位置、矿体厚度、矿石品质以及水文 地质、工程地质和其它开采技术条件等情况变化进行了解。对各可采煤层进行了 储量估算，其中共取得资源储量 7730 千吨，2017 年末保有资源量 7730 千吨， 2017 年动用资源储量 0 千吨。

2、动用及保有资源储量

2017 年度资源储量年度检测报告，是在《内蒙古自治区乌海市巴音陶亥农 场煤矿三矿资源储量核查报告》及《内蒙古自治区乌海市巴音陶亥农场煤矿三矿 2013 年度矿山储量年报》 的基础上编制，通过对以往资料的收集整理及对近期 新增采空区的复核，估算 2017 年动用资源储量 (开采量、损失量)、保有资储量。 本年度矿山未进行开采，动用资源储量为 0，保有资源储量 7730 千吨，其中： 控制的经济基础储量 (122b) 2709 千吨，推断的内蕴经济资源量 (333) 5021 千 吨。见表 1-2。

表 1-2  截止 2017 年 12 月 31 日煤矿资源储量结果平衡表

| 矿 种 | 2013 年资源储量核查 (千吨) |  |  |  | 2014 年1月-2017 年 12月资源储量变化 (千吨) |  |  | 2017 年资源储量 动态检测 (千吨) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 保有 | 累计 动用 | 累计查 明 | 开采 量 | 损失 量 | 采勘对比 增减 (±) | 保有 | 累计 动用 | 累计 查明 |
| 原 煤 | 122b | 2709 | 0.00 | 2709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2709 | 0.00 | 2709 |
| 原 煤 | 333 | 5021.00 | 0.00 | 5021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5021.00 | 0.00 | 5021.00 |
| 总 计 |  | 7730.00 | 0.00 | 7730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7730.00 | 0.00 | 7730.00 |

3、矿井设计可采储量

根据“矿产资源储量 2017 年度检测报告”，矿井保有资源储量为 7730 千吨， 其中 122b 级储量 2709 千吨，333 级储量 5021 千吨。

龙贵煤矿三矿设计需要留设的保护煤柱：井田境界煤柱留设 20m 保护煤柱； 井筒及工业广场第四系表土按 45°移动角，煤岩层按 70°移动角，外围带宽度 留 20m 煤柱；主要巷道两侧各留 30m 保护煤柱；断层煤柱按 30m 留设。

可采资源储量计算过程中，对于控制的经济基础储量(122b)按 100%计入采 用资源储量，推断的内蕴经济资源量(333)按 80%计入采用资源储量，经计算矿 井设计可采储量为 3900.4 千吨。

(三) 矿山剩余服务年限

1、工作制度

矿井设计年工作日为330d，每天三班作业，每班工作8h，矿井每天净提升 时间为 16h。

2、设计生产能力

矿井设计生产能力与井田地质构造、水文地质条件、煤炭储量、煤层赋存条 件、采煤机械化装备水平等诸多因素有关，经综合分析比较后设计确定为 30 万 吨/年。

3、矿井服务年限

按照 30 万吨/年设计生产能力，储量备用系数 1.4，经计算矿井服务年限为 14.9年。

二、矿井地面总布置

( 一) 位置

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿位于滴沥帮乌素详 查区 11-14 线的中段，行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。

(二) 总平面布置

煤矿设三条井筒，主立井、副立井和回风立井，总平面分四个场地布置，即： 生产场地区、风井场地区、办公区和生活区。

1、生产场地区

生产场地区位于井田中部偏西位置， 占地面积为 1.30hm2 ，主要布置有主立 井、副立井、浴室、矿灯房、井口值班室、绞车房、配电室、材料库等。浴室、 矿灯房、值班室为单层砖混结构，材料库为彩钢结构。

2、风井场地区

风井场地区位于井田中部位置，距离生产场地区东侧约 140m 布置， 占地面 积为 0.05hm2 ，主要布置有回风立井、风机、风机配电室、值班室等。配电室、 值班室均为单层砖混结构建筑。

3、办公区

办公区位于风井场地区南侧， 占地面积 0.22hm2 ，主要布置有办公室、车棚 等。办公室为一座单层砖混结构建筑，内设办公、食堂、餐厅、卫生间等。办公 区内地面进行了硬化，并设有花坛，空地区域进行了绿化。

4、生活区

生活区位于风井场地东侧， 占地面积 0.29hm2 ，主要布置一座餐厅和四座单身宿舍，均为单层砖混结构建筑。

5、矿区道路

矿区内连接道路为砂石路面，长度为860m，路面宽度为 10m。

三、井田开拓方案

( 一) 开拓方式

井田开拓采用立井多水平方式开拓，主立井、副立井位于井田的西部，回风 立井位于井田的中部。

图 1-1  龙贵煤矿三矿工业场地

图 1-2  龙贵煤矿三矿竖井

(二) 水平划分及标高

矿井共赋存 7 层可采煤层，根据煤层赋存条件，设计两个开采水平，一水 平开采 8、9-1、9-2 和 10 号煤层，水平标高+1135m；二水平开采 16-1、16-3 和 17 号煤层，水平标高+1095m。

(三) 大巷布置形式

设计一水平大巷沿 9-2 煤层底板布置，主、副井及风井落底后，沿东西方 向布置水平大巷，即运输上山和回风上山，在运输上山上部设绞车房。

设计二水平大巷沿 16-3 煤层底板布置，主、副井及风井落底后，沿东西方 向布置水平大巷，与一水平大巷重叠布置，即运输上山和回风上山，在运输上山 上部设绞车房。

(四) 盘区的划分

根据开拓布置，各煤层设计划分为一个盘区，南北两翼回采。

(五) 井筒

1、主立井

井筒为砼浇注，净直径 4500mm，净断面积 15.9m2 ，主要担负矿井的煤炭运输，同时兼作进风井和安全出口，采用双钩箕斗提升，井筒内设梯子间。

2、副立井

砌碹支护，直径 4500mm，净断面积 15.9m2 ，主要担负矿井的下料、下设备、 出矸、上下人员等，并作为矿井的主要进风井和安全出口。

3、回风立井

采用砼浇注，净直径 3000mm，净断面积 7.06m2 ，主要担负矿井总回风任务， 井筒内设梯子间。

四、采煤方法

采煤方法根据煤层埋深、煤层赋存状况、煤层厚度及硬度、煤层结构、顶底 板条件、煤质条件及井田生产能力等综合确定。根据本矿煤层厚度及矿井设计生产能力要求，设计采用钻爆法采煤。工作面 采用煤电钻打眼，人工装煤，矿车运煤。工作面顶板管理方式为全部垮落法。

五、矿井运输及通风系统

1、煤炭运输系统

工作面煤炭装矿车后——工作面运输顺槽——运输上山一一井底车场—— 煤仓——主立井箕斗直接提至地面。

2、辅助运输系统

矿井的辅助运输采用矿车，材料及设备经副立井由运输上山轨道至井下各使 用地点。

3、矿井通风系统

矿井的通风方式为中央并列式：新风由主立井、副立井进入——运输上山— —运输顺槽——采煤工作面—— 回风顺槽—— 回风上山—— 回风立井排出地面。

六、矿山固体废弃物及废水的处置情况

( 一) 固体废弃物处置

1、矸石处置及综合利用

龙贵煤矿三矿 2011 年之前进行建井，设计主要开采 8 号煤层，因办理资源 整合手续，2011 年至今未生产，也未动用资源储量。根据乌海市国土资源局 2016 年出具的龙贵煤矿三矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书，煤矿建井过程产 生的矸石已用于矿区道路建设、场地平整，现场未见矸石堆。煤矿生产期间井下 矸石量较少，按照年产量的 6.33%估算，矸石产生量为 8500m3/a，生产过程中产 生的矸石运往矸石发电厂进行综合利用, 在生产场地区储煤棚内设矸石周转场 地，存储 1-3 天矸石量。

2、生活垃圾的处置

煤矿工业场地设有垃圾箱，煤矿生产期间产生的生活垃圾收集后定期送当地 环卫部门统一处理。

(二) 废污水处理

1、矿井涌水

根据本区水文地质资料，龙贵煤矿三矿矿井涌水量约为 216m3/d，设计煤矿 井下产生的矿井涌水集中到井底水仓，经沉淀处理后用于井下消防洒水、降尘用水。

2、生活污水

工业场地所排生产生活污水量约为 17.44m3/d，生活污水经排水管道集中收集到污水收集池内，定期由污水车进行清运。

- 第四节  矿山开采历史及现状

一、矿山开采历史

( 一) 矿业权设置情况

2006 年 7 月，原内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资储备字[2006]0245 号”批复龙贵煤矿三矿划定矿区范围，矿区范围由4 个拐点坐标圈定，矿区面积 0.6316km2。

2015 年 12 月，原内蒙古自治区国土资源厅颁发龙贵煤矿三矿采矿许可证， 证号：C1500002010071120071580，采矿证范围由 4 个拐点坐标圈定，开采深度 由 1042m~873m 标高，矿区面积 0.6316km2 。2017 年 11 月，原内蒙古自治区国 土资源厅为龙贵煤矿三矿延续了采矿许可证，证号：C1500002010071120071580。 采矿许可证到期后，乌海市自然资源局于 2022 年 11 月为龙贵煤矿三矿延续了新的采矿许可证。

(二) 矿山开采情况

龙贵煤矿三矿设计生产能力为 30 万吨/年，设计开采 8 号煤层，设计采用立 井多水平方式开拓。

根据现场调查，龙贵煤矿三矿井工开采系统未建成，井下无开采工作面，矿 山还未进行井下开采就于 2011 年开始资源整合停产至今，仅建设了地面生产、生活设施。

二、矿山现状

( 一) 地表建设工程

1、工业场地

龙贵煤矿三矿工业场地由生产场地区、风井场地区、办公区和生活区组成， 总占地面积 1.86hm2。

生产场地区位于井田中部偏西位置， 占地面积为 1.30hm2 ，主要布置有主立井、副立井、浴室、矿灯房、井口值班室、绞车房、配电室、材料库等。

风井场地区位于井田中部位置，距离生产场地区东侧140m 布置， 占地面积为 0.05hm2 ，主要布置有回风立井、风机、风机配电室、值班室等。

办公区位于风井场地区南侧， 占地面积 0.22hm2 ，主要布置有办公室、车棚 等。办公区内地面进行了硬化，并设有花坛，空地区域进行了绿化。

生活区位于风井场地东侧， 占地面积 0.29hm2 ，主要布置一座餐厅和四座单身宿舍。

2、矿区道路

矿区内连接道路为砂石路面，长度为860m，路面宽度为 10m。

3、矸石周转场地

煤矿建井过程产生的矸石用于矿区道路建设、场地平整，根据龙贵煤矿三矿 矿山地质环境分期治理工程验收意见书，现场未见矸石堆置；煤矿生产期间井下 矸石量较少，矸石产生量为 8500m3/a，生产过程中产生的矸石运往矸石发电厂进 行综合利用, 在生产场地区储煤棚内设矸石周转场地，存储 1-3 天矸石量。

(二) 矿山采矿工程

龙贵煤矿三矿设计采用立井多水平方式开拓，设计采用钻爆法采煤，工作面 采用煤电钻打眼，人工装煤，矿车运煤。设计划分为两个水平，一水平标高为 +1135m，二水平标高+1080m。

根据龙贵煤矿三矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书及现场调查，矿山 井工开采系统未建成，未形成采空区。

- 第五节  矿山土地损毁预测与评估

一、土地损毁环节与时序

1、损毁土地环节

根据收集资料和现场调查，本矿开采损毁土地按照土地损毁类型包括地表工程建设 和地下采矿工程，分述如下：

(1) 地表工程建设

矿山基建过程中，矿山地面工程建设，压占一定数量的土地。压占原始地表，土地 性状彻底改变，完全丧失了原始地表土地的功能，造成对土地的压占损毁。对本矿来说， 矿山地面工程主要为工业场地和矿区道路。

(2) 地下采矿工程

地下开采形成的采空区地表可能引发地面沉陷地质灾害，具体表现形式为地面沉陷，将原有的土壤植被资源破坏，改变了原始地表土地性状，使原有土地功能改变，丧 失了原始地表土地的功能，造成对土地的沉陷损毁。

2、土地损毁时序

对地下开采矿山，土地损毁时序为矿山建设期各类地表工程建设压占损毁土地和开 采期沉陷损毁土地。龙贵煤矿三矿目前开采系统未建成，井下无开采工作面，仅建设了 地面生产、生活设施。地表工程建设压占损毁土地均已形成。所以在未来矿山服务期内， 损毁土地仅为地下开采引发的地面沉陷损毁。损毁土地的时序见表1-3。

表1-3  土地损毁时序表

| 损毁 时间 工程 名称 | 基建期 (2009 年) | 生产期 (未来生产期 -2031 年 4 月) | 管护期 (2031年 5 月-2034 年 5 月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 |  |  |  |
| 矿区道路 |  |  |  |
| 预测采空区 |  |  |  |

二、已损毁各类土地现状

1、已损毁土地情况

通过现场调查，龙贵煤矿三矿已损毁土地的破坏形式为地面建筑物和道路造成的压 占损毁，分别详述如下：根据现场调查，龙贵煤矿三矿已损毁土地主要为工业场地及矿 区道路，分别损毁土地 1.86hm2 和 0.86hm2 ，总计 2.72hm2。

2、已损毁土地复垦情况

根据原乌海市国土资源局出具的《乌海市巴音陶海农场滴沥帮乌素煤矿三矿矿山地 质环境分期治理工程验收意见书》  (2016 年 9 月 14 日) 的内容，2016 年 7 月 19 日， 乌海市国土资源局组织专家对龙贵煤矿三矿(原滴沥帮乌素煤矿三矿)矿山地质环境分 期治理工程按方案进行了实地验收，于 2016 年 8 月 5 日召开验收会议。

(1) 本期治理主要内容:

①在采空区易发生地面塌陷区设立警示牌；

②在采空区设置监测点，定期进行监测，做好监测记录；

③对矿区产生的废石、矸石用于矿区道路建设。

(2) 矿山地质环境治理工程的效果及质量:

①矿山井工开采系统未建成，未形成采空区，现场未见警示牌等警示标志；

②在建井区域设置监测点，监测记录基本齐全；

③建井过程产生的矸石已用于场地平整，现场未见矸石堆；

④办公场地硬化 800m2 ，绿化 1200m2；

⑤据矿方提供，本期治理费用 29.66 万元。

3、评价内容和方法

(1) 评价内容

根据《土地复垦质量控制标准》的要求，结合本项工程的具体生产工艺，已损毁土 地损毁评价内容主要为压占土地的范围、面积和程度等。

(2) 评价方法

对于项目开发建设扰动原地貌，已损毁土地评价采用实地调查与设计资料统计相结 合的多因素综合分析方法。

4、已损毁程度评价因素的选择

矿区土地损毁程度评价应是矿区开发活动引起的矿区土地质量变化程度的评价。所 以在选择矿山损毁程度评价因素时就要选择矿区开发引起的与原始背景比较有显著变 化的因素，且能显示土地质量的变化。从矿区土地损毁类型可以看出：不同损毁类型的 土地质量变化指标大相径庭。

本方案参评因素的选择限制在一定的矿区损毁土地类型的影响因素之内，矿区土地 损毁程度评价是为土地利用规划、土地生态复垦及复垦工程提供基础依据，决定矿区土 地复垦的方向等。

本方案在矿区土地损毁程度评价中按矿山损毁土地类型来选择参评因素，并结合前 人经验和各学科的具体指标，选择了各项损毁类型土地的主要参评因素。把龙贵煤矿三 矿土地损毁程度预测等级为 3 级标准，分别为：一级 (轻度损毁)、二级 (中度损毁) 和三级 (重度损毁) 。各评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，根据 相似矿区损毁因素的调查统计情况，参考各相关学科的实际经验数据，各影响因素的等 级标准划分如下：

建筑物压占地对土地损毁程度的主要影响因素见表1-4，矿区道路压占地对土地 损毁程度的主要影响因素见表1-5，沉陷区对土地损毁程度的主要影响因素见表1-6

表 1-4  建筑物压占土地损毁程度评价因素及损毁程度评价表

| 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 压占面积 | <1.00hm2 | 1.00~5.00hm2 | >5.00hm2 |
| 建筑物高度 | <2m | 2~5m | >5m |
| 地表建筑物类型 | 砖混结构 | 轻钢结构 | 框架结构 |
| 质量分值 | 1 | 2 | 3 |
| 权重分值 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |

表1-5 矿区道路压占土地损毁程度评价因素及损毁程度评价表

| 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 面积 (hm2 ) | ＜1 | 1~5 | ＞5 |
| 路基宽度 (m ) | ≤4.0 | 4.0~6.0 | >6.0 |
| 路面高度 (cm ) | ≤ 10 | 10~20 | >20 |
| 路面材料 | 土路 | 砂石路 | 硬化道路 |
| 车流量 | 小 | 较大 | 大 |
| 质量分值 | 1 | 2 | 3 |
| 权重分值 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |

表1-6 地面沉陷区损毁程度评价因素及损毁程度表

| 评价因子 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 沉陷面积 (hm2 ) | <3 | 3~5 | >5 |
| 地表裂缝带宽度 (m) | ﹤ 0.20 | 0.20~0.35 | ﹥ 0.35 |
| 裂缝可见深度 (m) | ﹤ 0.5 | 0.5~1 | ﹥ 1 |
| 平均沉降量 (m) | ﹤ 3 | 3~5 | ﹥ 5 |
| 质量分值 | 1 | 2 | 3 |
| 权重分值 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |

5、已损毁土地损毁程度评价

(1) 工业场地造成的土地损毁程度评价

龙贵煤矿三矿工业场地由生产场地区、风井场地区、办公区和生活区组成，总占地 面积 1.86hm2 。主要土地利用类型为其他草地和建制镇工业场地土地损毁程度为中度损毁，详见土地损毁程度评价结果表1-7。

表1-7  工业场地对土地损毁程度等级评价表

| 评价因子 | 工业 场地 | 权重 (%) | 权重 分值 | 评价等级 |  |  | 损毁 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |  |
| 压占面积 | 1.86hm2 | 40 | 80 | — | 1.00~5.00hm2 | — | 中度 损毁 |
| 建筑物 类型 | 砖混 结构 | 30 | 30 | 砖混结构 | — | — |  |
| 建筑物 高度 | 3-15m | 30 | 90 | — | — | >5m |  |
| 和值 | — | 100 | 200 | — | — | — |  |

(2) 矿区道路造成的土地损毁程度评价

矿区道路总占地面积 0.86hm2 。土地利用类型为农村道路。矿区道路土地损毁程度 为中度损毁，详见土地损毁程度评价结果表1-8。

表1-8  矿区道路对土地损毁程度等级评价表

| 评价因子 | 矿区 道路 | 权重 (%) | 权重 分值 | 评价等级 |  |  | 损毁 程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |  |
| 面积 | 0.86hm2 | 20 | 20 | ＜1 | — | — | 中度 损毁 |
| 路基宽度 | 10m | 10 | 30 | — | — | >6.0 |  |
| 路面高度 | 30cm | 20 | 60 | — | — | ＞20 |  |
| 路面材料 | 砂石路 | 20 | 40 | — | 砂石路 | — |  |
| 车流量 | 小 | 30 | 30 | 小 | — | — |  |
| 和值 | — | 100 | 180 | — | — | — |  |

6、已损毁土地评价结果

龙贵煤矿三矿已损毁土地类型、范围、面积及损毁程度结果见表 1-9。

表1-9 煤矿已损毁土地状况表

| 单元名称 | 一级地类 | 二级地类 |  | 面积 (hm2 ) | 损毁 程度 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 草地 (04) | 其他草地 (043) |  | 0.04 | 中度 | 乌 海 市 海 南 区 东 风 乡 仲庙村 |
|  | 城镇村及工矿用地 (20) | 建制镇 (202) |  | 1.82 |  |  |
|  | 小 计 |  |  | 1.86 |  |  |
| 矿区道路 | 交通运输用地 (10) |  | 农村道路 (104) | 0.86 | 中度 |  |
| 合 计 |  |  |  | 2.72 |  |  |

(三) 拟损毁土地预测与评估

煤炭生产对土地损毁主要是采煤沉陷对地表造成的沉陷损毁，预测方法选用概率积 分法。

1、预测地面沉陷区

根据前述地面沉陷区分析预测。地面沉陷拟损毁土地面积共计60hm2。近5年内 (2021 年5月~2026年5月) 预测沉陷区拟损毁土地面积共计56.6hm2。

2、地表产生移动变形时间预测

覆岩和地表的移动、变形、塌陷和破坏是随着采煤工作面的推进而逐渐发生的，因 而在时间上是一个动态过程，在空间也有一定的影响范围。当开采活动停止后，覆岩和 地表的移动、变形、塌陷和破坏亦将在一定时间逐渐终止于一定范围之内，而这一过程 开始以及所持续的时间都与采深或工作面推进速度有关的，井下开采至地表开始移动变 形的最大延续时间可以用下列经验公式计算：

T=2.5×H0

式中：T —地表移动延续时间，d；

H0—工作面平均采深，m。

各开采煤层平均采深 286.49m，根据上述公式计算，得出地表移动最大延续时间约 为 716d，即确定地面基本稳沉时间约 1.96a。

3、地面沉陷土地损毁程度评价

(1) 评价内容

根据《土地复垦质量控制标准》的要求，结合本项工程的具体生产工艺，土地拟损 毁预测内容包括采煤挖损土地和由此引发的沉陷的范围、面积和程度。

(2) 评价方法

评价方法与已损毁土地现状评价的方法一致。

(3) 拟损毁程度评价因素的选择

评价因素的选择与已损毁土地损毁程度评价因素的选择方法一致。

(4) 沉陷造成的土地损毁

根据本章第二节中“地质灾害危险性预测评估”中对矿山开采引发地面沉陷地质灾 害的预测，预测沉陷面积为 60hm2 ，地表裂缝带宽度 0.2m，预测最大沉陷量 6.098m，沉 陷区对土地损毁程度为重度损毁，详见土地损毁程度评价结果表1-10。

表 1-10  预测地面沉陷区损毁程度评价因素及损毁程度表

| 评价因子 | 沉陷区 | 权重 (%) | 权重 分值 | 评价等级 |  |  | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |  |
| 沉陷面积 (hm2 ) | 60 | 30 | 90 | <10 | 10~40 | >40 | 重度损毁 |
| 地表裂缝带宽度(m) | 0.2m | 30 | 60 | ﹤ 0.20 | 0.20~0.45 | ﹥ 0.45 |  |
| 最大沉降量 (m) | 6.098m | 40 | 80 | ﹤ 5 | 5~10 | ﹥ 10 |  |
| 权重分值 | — | 100 | 230 | 0-100 | 101-200 | 201-300 |  |

5、拟损毁土地评价结果

沉陷拟损毁土地情况，土地损毁范围和损毁程度见表 1-11。

表1-11  沉陷拟损毁土地利用现状及损毁程度汇总表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 (hm2 ) | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 林地 | 031 | 有林地 | 0.05 | 重度 |
| 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | 49.81 | 重度 |
| 20 | 城镇村及工矿用地 | 202 | 建制镇 | 10.14 | 重度 |
| 合计 |  |  |  | 60 |  |

- 第六节《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制及适用情况

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿(以下简称龙贵煤矿 三矿)，开采方式为地下开采，采矿许可证矿区面积 0.6316km2 ，生产规模 30 万 吨/年，开采深度由 1042 米至 873 米标高。

龙贵煤矿三矿于 2006 年 12 月编制完成《内蒙古自治区乌海市巴音陶亥农场 滴沥帮乌素煤矿三矿煤炭资源开发利用方案》并通过了专家评审。龙贵煤矿三矿 于 2009 年 2 月委托内蒙古国地土地整理规划设计有限责任公司编制了《乌海市 巴音陶亥农场滴沥帮乌素煤矿三矿技改项目土地复垦方案》并通过评审，于 2009 年 5 月委托内蒙古自治区地质环境监测院编制了《内蒙古乌海市巴音陶亥农场滴 沥帮乌素煤矿三矿矿山环境保护与综合治理方案》，并进行了备案登记。

龙贵煤矿三矿于 2011 年开始进行地面建设和井筒掘进，井工开采系统尚未 建成，还未进行井下开采就于 2011 年开始资源整合，至今一直处于停产整合中。

龙贵煤矿三矿于 2009 年 5 月编制了《内蒙古乌海市巴音陶亥农场滴沥帮乌 素煤矿三矿矿山环境保护与综合治理方案》，方案适用年限为 15 年，即从 2010 年-2024 年；2009 年 2 月编制了《乌海市巴音陶亥农场滴沥帮乌素煤矿三矿技改 项目土地复垦方案》，土地复垦方案服务年限 21 年。龙贵煤矿三矿的矿井剩余服 务年限为 9.3a，《矿山环境保护与综合治理方案》和《土地复垦方案》方案剩余 服务期少于采矿权延续时间。根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保 护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规[2016]21 号) 的规定，“在 办理采矿权延续时，矿山企业原矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方 案其中一个超过适用期的或方案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应重新编制 矿山地质环境保护与土地复垦方案”。

为保护矿山地质环境和生态环境，促进矿产资源合理开发，提高矿产资源利 用效率，避免和减少矿产资源开采活动中对矿区地质环境、土地及生态环境的破 坏，实现矿产资源开发与地质环境保护、生态环境协调发展，依据《矿山地质环境保护规定》(2019 年 7 月 16 日修正)、《土地复垦条例》(国务院令第 592 号) 等相关法律法规，2021 年 1 月，受内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司委 托，内蒙古江泽泰地质环境技术服务有限公司承担了《内蒙古乌海市万晨能源煤 炭有限责任公司龙贵煤矿三矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》(以下简称《方 案》) 的编制工作。方案适用年限为 5 年， 即 2021 年 5 月—2026 年 5 月；方案编制基准期为 2021 年 5 月。

- 第二章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

- 第一节 矿山地质环境治理及土地复垦现状

根据本方案的矿山地质环境治理与土地复垦工程设计，矿山地质环境治理主 要为预防监测措施，矿区土地复垦以植物措施为主，并配合监测和管护措施。矿 区土地复垦责任范围总面积为 62.72hm2 ，依据“边开采，边治理”的原则，将矿 山地质环境恢复治理工作分为近期、中远期两个阶段，各阶段具体工作分述如下：

一、近期 5 年 (2021 年 5 月~2026 年 5 月)

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在近期开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌、网围栏；

4、对近期开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、对近期开采塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 56.6hm2 ，主要为 撒播草籽，恢复植被；

6、对近期复垦区域进行土地复垦监测。

二、中远期 (2026 年 6 月~2034 年 5 月)

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在整个矿区开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌及永久界桩、网围栏；

4、对整个矿区开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、矿井开采结束后对工业场地进行井口封闭，拆除、清理建筑物；

6、对全矿塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 3.4hm2 ，主要为撒播 草籽，恢复植被；

7、工业场地地表覆土，人工撒播草籽进行恢复植被；

8、对矿区复垦区域进行土地复垦监测和管护。

- 第二节  验收情况及治理复垦投资

龙贵煤矿三矿于 2009 年 6 月编制了《乌海市巴音陶亥农场滴沥帮乌素煤矿 二矿矿山环境保护与综合治理方案》，并通过了乌海市国土资源局的评审。2009 年 6 月至 2012 年 5 月，龙贵煤矿三矿按照《治理方案》，对受到破坏的矿山地质 环境进行了恢复治理，主要治理内容包括：在建井区域设置监测点，定期进行监 测，监测记录基本齐全；建井过程产生的矸石已用于场地平整，现场未见矸石堆； 办公场地硬化 800m2 ，绿化 1200m2 ，本期治理费用 29.66 万元。2016 年 7 月 19 日，乌海市国土资源局组织专家对治理工程进行了验收。

- 第三节 上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结

一、上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域（到

界可治理的区域）及面积（附 2000 坐标系的已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域的拐点坐标表）

绿化治理区（一） 表2-1

| 宗地面积(平方米): 1104.52 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J1 | 4369958.23 | 407550.65 |  |
|  |  |  |  | 55.38 |
| 2 | J2 | 4369949.47 | 407605.33 |  |
|  |  |  |  | 15.86 |
| 3 | J3 | 4369933.83 | 407602.70 |  |
|  |  |  |  | 15.17 |
| 4 | J4 | 4369936.06 | 407587.70 |  |
|  |  |  |  | 5.92 |
| 5 | J5 | 4369930.28 | 407586.38 |  |
|  |  |  |  | 40.12 |
| 6 | J6 | 4369937.68 | 407546.94 |  |
|  |  |  |  | 20.88 |
| 1 | J1 | 4369958.23 | 407550.65 |  |

绿化治理区（二） 表2-2

| 宗地面积(平方米): 1341.36 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J1 | 4369909.62 | 407583.05 |  |
|  |  |  |  | 10.51 |
| 2 | J2 | 4369910.28 | 407593.53 |  |
|  |  |  |  | 5.93 |
| 3 | J3 | 4369913.94 | 407598.20 |  |
|  |  |  |  | 14.48 |
| 4 | J4 | 4369913.94 | 407612.68 |  |
|  |  |  |  | 79.43 |
| 5 | J5 | 4369841.91 | 407579.22 |  |
|  |  |  |  | 10.16 |
| 6 | J6 | 4369845.07 | 407569.57 |  |
|  |  |  |  | 65.94 |
| 1 | J1 | 4369909.62 | 407583.05 |  |

覆土平整治理区 表2-3

| 宗地面积(平方米): 2326.35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J1 | 4370250.79 | 407391.57 |  |
|  |  |  |  | 60.81 |
| 2 | J2 | 4370271.59 | 407448.72 |  |
|  |  |  |  | 35.97 |
| 3 | J3 | 4370242.74 | 407470.21 |  |
|  |  |  |  | 74.13 |
| 4 | J4 | 4370217.35 | 407400.57 |  |
|  |  |  |  | 34.63 |
| 1 | J1 | 4370250.79 | 407391.57 |  |

二、上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施

1.矿界设置网围栏。

2.采空区沉降观测。

3.设置采矿权拐点界桩。

4.平整矿区范围内雨水冲刷，水毁的不平整地带。

三、上年度矿山地质环境治理与土地复垦完成工程量

1.覆土平整面积：2307.00㎡

2.各类警示牌2块，其中地质灾害警示牌1块。并进行监测。

3.网围栏长度1140.13m。

2022年度共计投入资金59.669万元

四、上年度基金提取情况及基金使用情况

因本矿目前处于整合、长期停产阶段。未进行开采活动。2022年度矿山地质环境治理恢复基金账户，存储基金7.089万元。

五、存在的问题

附图：上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域的

位置及措施

- 第三章《矿山地质环境保护与土地复垦方案》治理工作部署

- 第一节  总体工作部署

本方案部署了矿山地质环境保护预防工程、矿山地质灾害治理工程、土地复 垦工程、矿山地质环境监测工程、土地复垦监测与管护工程等。依据矿山地质环 境防治分区及土地复垦适应性评价，结合矿山开采活动所涉及的区域及矿山实际 情况，本着既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际、突出重点的原则，开展矿山 地质环境治理与土地复垦工作。在总体布局上，主要部署监测工程、网围栏、警 示牌及永久界桩、塌陷裂缝充填和植被恢复措施，有效监测矿山地质环境问题， 恢复和改善矿区的生态环境。

根据矿山地质环境问题类型和矿山地质环境治理与土地复垦分区结果，按照 轻重缓急、分阶段实施的原则，矿山地质环境治理与土地复垦总体工作部署分为 近期和中远期两个阶段，详见表 3-1。

表 3-1  矿山地质环境治理与土地复垦总体工作部署

| 分期 | 工作部署 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 近期 (2021 年 5 月 -2026 年 5 月) | 矿山地质环境治理 | 对矿山地质环境进行监测，对近期开采形成 的地表塌陷裂缝进行充填，在近期开采形成 的地面塌陷区周围设置警示牌和网围栏 |
|  | 土地复垦 | 对矿区土地损毁情况进行监测，对近期开采 塌陷区受损的草地地块人工撒播草籽 |
|  | 矿山地质环境监测 | 对矿山地质环境进行监测 |
| 中远期 (2026 年 6 月 -2034 年 5 月) | 矿山地质环境治理 | 对矿山地质环境进行监测，对整个矿区开采 形成的地表塌陷裂缝进行充填，在整个矿区 的地面塌陷区周围设置警示牌及永久界桩 和网围栏 |
|  | 土地复垦 | 对矿区土地损毁情况进行监测，对全矿塌陷 区受损的草地地块人工撒播草籽，矿井开采 结束后对工业场地进行井口封闭，拆除、清 理建筑物，覆土和人工恢复植被，对矿区道 路进行拆除、清理，覆土和人工恢复植被， 对复垦区进行土地复垦监测和管护 |
|  | 矿山地质环境监测 | 对矿山地质环境进行监测 |

- 第二节  阶段实施计划

根据本方案的矿山地质环境治理与土地复垦工程设计，矿山地质环境治理主 要为预防监测措施，矿区土地复垦以植物措施为主，并配合监测和管护措施。矿 区土地复垦责任范围总面积为 62.72hm2 ，依据“边开采，边治理”的原则，将矿 山地质环境恢复治理工作分为近期、中远期两个阶段，各阶段具体工作分述如下：

一、近期 5 年 (2021 年 5 月~2026 年 5 月)

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在近期开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌、网围栏；

4、对近期开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、对近期开采塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 56.6hm2 ，主要为 撒播草籽，恢复植被；

6、对近期复垦区域进行土地复垦监测。

二、中远期 (2026 年 6 月~2034 年 5 月)

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在整个矿区开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌及永久界桩、网围栏；

4、对整个矿区开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、矿井开采结束后对工业场地进行井口封闭，拆除、清理建筑物；

6、对全矿塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 3.4hm2 ，主要为撒播 草籽，恢复植被；

7、工业场地地表覆土，人工撒播草籽进行恢复植被；

8、对矿区复垦区域进行土地复垦监测和管护。

制定的各阶段治理及复垦范围和治理及复垦工程内容详见表 3-2 至表 3-5表 3-2  矿山地质环境监测工程阶段实施计划安排表

| 监测阶段 | 监测内容 |  | 总工程量 (点次) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测类型 | 监测项目 |  |
| 近期 5 年 | 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 1080 |
|  |  | 开采影响对象监测 | 240 |
|  | 含水层破坏监测 | 地下水水位监测 | 180 |
|  |  | 地下水水质监测 | 45 |
|  | 水土环境污染监测 | 地表水污染监测 | 15 |
|  |  | 土壤污染监测 | 80 |
| 中远期 | 地质灾害监测 | 地表变形监测 | 5400 |
|  |  | 开采影响对象监测 | 240 |
|  | 含水层破坏监测 | 地下水水位监测 | 180 |
|  |  | 地下水水质监测 | 45 |
|  | 水土环境污染监测 | 地表水污染监测 | 15 |
|  |  | 土壤污染监测 | 80 |

表 3-3  矿山地质环境保护与治理工程阶段实施计划安排表

| 阶段 | 工程名称 | 单位 |  | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 5 年 | 警示牌 | 块 |  | 11 |
|  | 网围栏 | m |  | 2285 |
|  | 表土剥离(裂缝充填) | 3 m |  | 2547 |
|  | 裂缝充填 (土方量) | 3 m |  | 2547 |
|  | 表土回覆(裂缝充填) | 3 m |  | 2547 |
| 中远期 | 警示牌 | 块 | 4 |  |
|  | 永久界桩 | 块 | 145 |  |
|  | 网围栏 | m | 607 |  |
|  | 表土剥离(裂缝充填) | 3 m | 198 |  |
|  | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 198 |  |
|  | 表土回覆(裂缝充填) | 3 m | 198 |  |

表 3-4  矿区土地复垦工程阶段实施计划安排表

| 阶段 | 复垦位置 | 复垦面积 (hm2 ) | 主要工程措施 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期 5 年 | 塌陷区 | 56.6 | 播撒草籽 | hm2 | 56.6 |
| 中远期 | 塌陷区 | 3.4 | 播撒草籽 | hm2 | 3.4 |
|  | 生产场地区 | 1.30 | 建筑物拆除 | 3 m | 933 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 933 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 3900 |
|  |  |  | 立井封堵 | 3 m | 8904 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | 2 m | 36 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 1.30 |
|  | 风井场地区 | 0.05 | 建筑物拆除 | 3 m | 83 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 83 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 104 |
|  |  |  | 回风立井封堵 | 3 m | 1835.6 |
|  |  |  | 砂浆抹面 | 2 m | 8.5 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.05 |
|  | 办公区 | 0.22 | 建筑物拆除 | 3 m | 234 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 234 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 292 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.22 |
|  | 生活区 | 0.29 | 建筑物拆除 | 3 m | 396 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 396 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 495 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.29 |
|  | 矿区道路 | 0.86 | 拆除 | 3 m | 860 |
|  |  |  | 清运 | 3 m | 860 |
|  |  |  | 覆土 | 3 m | 2580 |
|  |  |  | 播撒草籽 | hm2 | 0.86 |

表 3-5  矿区土地复垦监测和管护工程阶段实施计划安排表

| 阶段 | 工程项目 |  | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 5 年 | 土地复垦监测 | 土壤质量监测 | 10 点次 |
|  |  | 植被生长监测 | 10 点次 |
| 中远期 | 土地复垦监测 | 土壤质量监测 | 16 点次 |
|  |  | 植被生长监测 | 16 点次 |
|  | 土地复垦管护 |  | 62.72hm2 |

- 第三节  近期年度工作安排

根据总体工作部署及阶段实施计划，近期 5 年 (2021年 5 月~2026 年 5 月) 的矿山地质环境治理与土地复垦工作主要为矿山地质环境监测，完成地面塌陷区 周围警示牌、网围栏建设，完成地表塌陷裂缝的治理，完成塌陷区受损草地土地 复垦工作，计划复垦土地面积 56.6hm2 ，并对复垦区域进行土地复垦监测。年度 实施计划如下：

一、2021 年 5 月-2022 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 3 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

二、2022 年 6 月-2023 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

三、2023 年 6 月-2024 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

四、2024 年 6 月-2025 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

五、2025 年 6 月-2026 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

各年度治理及复垦工程安排详见表 3-6 至表 3-10。

表 3-6  第一个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 3 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-7  第二个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-8  第三个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-9  第四个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质灾害治理工程 |  |  |
| (一) | 预防工程 |  |  |
| 1 | 警示牌 | 个 | 2 |
| 2 | 网围栏 | m | 457 |
| (二) | 裂缝充填工程 |  |  |
| 1 | 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 2 | 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 3 | 表土回覆 | 3 m | 509 |
| (三) | 监测工程 |  |  |
| 1 | 地质灾害监测 |  |  |
| (1) | 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| (2) | 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 2 | 含水层破坏监测 |  |  |
| (1) | 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| (2) | 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 3 | 水土环境污染监测 |  |  |
| (1) | 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| (2) | 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 4 | 土地复垦监测 |  |  |
| (1) | 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| (2) | 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 二 | 植被重建工程 |  |  |
| (一) | 种草 |  |  |
| 1 | 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 2 | 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

表 3-10 第五个年度内矿山地质环境保护与土地复垦工程计划安排表

| 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 地质灾害治理工程 |  |  |
| 预防工程 |  |  |
| 警示牌 | 个 | 2 |
| 网围栏 | m | 457 |
| 裂缝充填工程 |  |  |
| 表土剥离 | 3 m | 509 |
| 裂缝充填 (土方量) | 3 m | 509 |
| 表土回覆 | 3 m | 509 |
| 监测工程 |  |  |
| 地质灾害监测 |  |  |
| 地表变形监测 | 点次 | 216 |
| 开采影响对象监测 | 点次 | 48 |
| 含水层破坏监测 |  |  |
| 地下水水位监测 | 点次 | 36 |
| 地下水水质监测 | 点次 | 9 |
| 水土环境污染监测 |  |  |
| 地表水污染监测 | 点次 | 3 |
| 土壤污染监测 | 点次 | 16 |
| 土地复垦监测 |  |  |
| 土壤质量监测 | 点次 | 2 |
| 植被生长监测 | 点次 | 2 |
| 植被重建工程 |  |  |
| 种草 |  |  |
| 羊草 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |
| 沙打旺 (不覆土撒播 40kg) | hm2 | 11.32 |

- 第四章 2023年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

- 第一节  本年度生产计划

矿山仍处于停产状态，2023年度持续停产，办理整合事宜。

- 第二节 2023 年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域

按照《内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司 龙贵煤矿三矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》矿山地质环境恢复治理总体工作部署，(2022 年6 月-2024 年5月) 年度实施计划：

（一）2022 年 6 月-2023 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

（二）2023 年 6 月-2024 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 2 块，外围设置网围栏457m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 509m3 ，裂缝充填 509m3 ，表土回覆 509m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 11.32hm2 ，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 11.32hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

覆土平整区  表4-1

| 宗地面积(平方米): 1350.05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J7 | 4369917.24 | 407611.01 |  |
|  |  |  |  | 30.88 |
| 2 | J8 | 4369917.24 | 407641.89 |  |
|  |  |  |  | 44.02 |
| 3 | J9 | 4369873.28 | 407644.23 |  |
|  |  |  |  | 41.33 |
| 4 | J10 | 4369887.58 | 407605.45 |  |
|  |  |  |  | 15.07 |
| 5 | J11 | 4369902.61 | 407604.45 |  |
|  |  |  |  | 16.03 |
| 1 | J7 | 4369917.24 | 407611.01 |  |

播草绿化区 表4-2

| 宗地面积(平方米): 1056.35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家2000坐标系 三度分带 |  |  |  |  |
| 界 址 点 坐 标 |  |  |  |  |
| 序 号 | 点 号 | 坐 标 |  | 边 长 |
|  |  | x(m) | y(m) |  |
| 1 | J7 | 4369963.16 | 407452.34 |  |
|  |  |  |  | 32.84 |
| 2 | J8 | 4369957.82 | 407484.75 |  |
|  |  |  |  | 34.86 |
| 3 | J9 | 4369923.07 | 407481.97 |  |
|  |  |  |  | 26.25 |
| 4 | J10 | 4369925.63 | 407455.84 |  |
|  |  |  |  | 37.70 |
| 1 | J7 | 4369963.16 | 407452.34 |  |

- 第三节 2023 年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程量

根据矿山实际情况，2023年度拟计划完成：

1、对矿区内破损网围栏进行修复200米；

2、增设矿区警示牌板2块；

3、平整矿区范围1000平方米；

4、播撒草籽1000平方米

- 第四节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地类

其他草地（0404）：2406.41㎡；

- 第五节  2023 年度基金拟提取情况及基金拟使用计划

乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿生产能力30万吨/年，釆用井工开采方式，采矿许可证证号： C1500002010071120071580。因本矿目前处于整合、停产阶段。未进行开采活动。

按照〈内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行））的通知〉中基金计提计算方法。

年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数）×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数（开采矿种为煤的时候增加该系数）×上一年度生产矿石量。

因本矿目前处于整合、停产阶段。未进行开采活动。目前，本该矿已建立矿山地质环境治理恢复基金账户，存储基金5.5万元。

- 经费预算

| 序号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 实际综合单价（元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修复网围栏 | m | 200 | 110 | 2.2 |
| 2 | 警示牌板 | 个 | 2 | 550 | 0.11 |
| 3 | 平整矿区范围 | ㎡ | 1000 | 450 | 0.45 |
| 4 | 播撒草籽 | ㎡ | 1000 | 0.2 | 0.02 |
|  |  |  |  |  | 2.78 |

第七节  组织机构及保障措施

（一） 组织保障

1、按照“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”的原 则，该矿山地质环境保护与土地复垦方案由本公司负责并组织实施。成立专职机 构，加强对本方案实施的组织管理和行政管理，设置专人负责矿山地质环境保护 与土地复垦工作。

2、制定严格的工作制度，落实领导责任制，直接由领导分管。管理机构定 期组织相关人员学习《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》等国家政 策文件和本方案，并按照方案的要求完成矿山地质环境保护和土地复垦工作。

3、建立防治目标责任制，把矿山地质环境保护与土地复垦列为工程进度、 质量考核的内容之一，制定矿山地质环境保护与土地复垦详细实施计划。

4、协调好矿山地质环境保护、土地复垦与主体工程的关系，确保矿山地质 环境保护与土地复垦工作的正常施工，并按时竣工，最大限度恢复土地使用功能。

5、深入现场进行检查和观察，掌握矿山地质环境保护与土地复垦工程的运 行状况及防治措施落实情况。建立、健全各项档案，分析整编资料，为矿山地质 环境保护与土地复垦工程竣工验收提供相关资料。

（二）技术保障

公司将及时对土地损毁情况进行动态监测和评价。在矿山地质环境保护与土 地复垦工程施工过程中，针对各个环节把好质量关，做到工程有设计、质量有保 证、竣工有验收、实施有监理、定期有监测的防治体系。

1、本公司配备相应的专业技术队伍，并有针对性的加强矿山环境保护与土 地复垦专业技术水平。要依据本矿山批复的“矿山地质环境保护与土地复垦方 案”，因地制宜，因灾设防，优化防治结构，合理配置工程与生物防治措施，使 工程措施与生物防治措施有机结合。

2、强化施工人员的矿山地质环境保护与土地复垦意识，提高施工人员的矿 山地质环境保护与土地复垦技术水平。各施工单位尽量采用先进的施工手段和合 理的施工工艺，同时严格控制施工进度，以确保治理工程按时完成并取得成效。

3、矿山配备相关测量、环境监测的仪器设备，为矿山地质环境保护与土地 复垦工作提供技术设备保障。公司对矿山地质环境保护与土地复垦工程施工全过 程进行工程质量和工程进度监督。

（三）资金保障

依据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建〔2017〕638 号) 、《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法 (试行) 》文件精神，通过建立基金的方式， 筹集治理恢复资金。依照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法(试行)》 的规定，按年度计筹额度筹措治理基金，费用不足时应及时追加，在各阶段中，每年 年初根据当年的治理进度制定详细的工作计划与资金预算，不定期的对治理进度与资 金使用情况进行监督，确定所需费用及时足额到位，保证按时保质保量完成，做好地质环境保护和恢复治理基金的使用管理工作。